Приложение

к приказу МБОУ «Орловская СОШ»

от 30 сентября 2024 г.  № 44/1

«Дорожная карта»

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

в Ливенском районе в 2025 году

| # № п/п | # Мероприятия |  |  |  | # Установленные сроки проведения и завершения мероприятия |  | # Ответственные исполнители |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # I. Мероприятия по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Анализ результатов региональных репетиционных экзаменов в целях повышения качества образования, в том числе выстраивания индивидуальной траектории обучающихся |  | Декабрь 2024 года – апрель 2025 года |  | # Администрация ОО |  |  |  |
| 1.2 |  | Участие в ежегодном региональном вебинаре для руководителей и заместителей руководителей общеобразовательных организаций «Управление качеством образования в общеобразовательных организациях на основе результатов оценочных процедур» |  | Октябрь 2024 года |  | # Администрация ОО |  |  |  |
| 1.3 |  | Прохождение курсов повышения квалификации для руководителей и заместителей руководителей общеобразовательных организаций Орловской области «Управление качеством образования в школах с низкими результатами обучения» |  | Ноябрь 2024 года |  | # Администрация ОО |  |  |  |
| 1.4 |  | Участие в работе заседаний методических объединений учителей общеобразовательных организаций, проводимых БУ ОО ДПО «ПРО» и ОРЦОКО, по вопросам: - изучения и использования документов, определяющих содержание КИМ по учебным предметам; - планирования системы подготовки выпускников к ГИА; - обмена лучшим опытом подготовки выпускников к ГИА; - заполнения бланков выпускниками; - анализ критериев оценивания работ; - написания сочинения (для учителей русского языка и литературы, истории, обществознания, иностранного языка) |  | В течение учебного года |  | # Администрация ОО |  |  |  |
| 1.5 |  | Проведение мероприятий (вебинары, тренинги, консультации и др.) с общеобразовательными организациями, показавшими низкие образовательные результаты по итогам оценочных процедур |  | В течение учебного года |  | # Администрация ОО |  |  |  |
| 1.6 |  | Участие в диагностике и мониторинге учебных достижений обучающихся на разных уровнях образования, проводимых ОРЦОКО |  | По отдельному плану проведения независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований ОРЦОКО |  | # Администрация ОО |  |  |  |
| 1.7 |  | Проведение профориентационной работы с выпускниками 9 классов |  | В течение учебного года |  | # Классный руководитель и Администрация ОО |  |  |  |
| # II. Нормативное правовое обеспечение ГИА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Внесение предложений для утверждения персональных составов: - муниципальных координаторов, ответственных за подготовку и проведение ГИА; - инженеров-программистов, ответственных за формирование региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее – государственная информационная система «Государственной итоговой аттестации и приема»); - членов ГЭК: ГИА-9, ГИА-11; 4) членов ПК; 5) работников пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ): в досрочный период; в основной период; в дополнительный (сентябрьский) период |  | Сентябрь 2024 года Сентябрь, октябрь 2024 года Декабрь 2024 года Март-апрель 2024 года Не позднее, чем за месяц до начала соответствующего периода; не позднее, чем за две недели до начала периода |  | Администрация ОО |  |  |  |
| 2.2 |  | Разработка и утверждение транспортных схем доставки выпускников в ППЭ |  | Февраль – апрель, август 2025 года |  | Администрация ОО |  |  |  |
| # III. Финансовое обеспечение ГИА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Обеспечение условий для функционирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  | ППЭ: - в дополнительный (сентябрьский) период 2024 года; - в досрочный период 2024 года; - в основной период 2024 года; |  | Ноябрь 2024 года сентябрь 2025 года |  |  |  | # ОО |  |
| 3.2 |  | Оснащение ППЭ: - системой видеонаблюдения; - средствами подавления сигналов мобильной связи; - станциями сканирования в штабах ППЭ при проведении ГИА-9; - лабораторным оборудованием для проведения ОГЭ по химии и физике; - техническими средствами для проведения ОГЭ и ЕГЭ по информатике и ИКТ, иностранным языкам (раздел «Говорение») |  | Ноябрь 2024 года сентябрь 2025 года |  |  |  | ОО |  |
| # Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Организация обучения лиц, задействованных в подготовке и проведении ГИА, в том числе дистанционно: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 |  | Проведение мониторинга качества подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  | Апрель - май 2025 года |  |  |  |  | # Администрация ОО |
| V. Научно-методическое сопровождение ГИА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Участие в региональных вебинарах БУ ОО ДПО «ИРО» по учебным предметам и для руководителей общеобразовательных организаций «Анализ результатов ГИА- 2024. Использование результатов оценочных процедур в целях повышения качества образования» |  | Сентябрь - апрель 2025 года |  |  |  |  | Администрация ОО |
| 5.2 |  | Участие в методических вебинарах для учителей-предметников по вопросам системы подготовки обучающихся к ГИА – 2024 «Современные технологии повышения предметных и метапредметных компетенций обучающихся при подготовке к ГИА» |  | Ежемесячно в течение учебного года |  |  |  |  | Педагоги ОО |
| 5.3 |  | Участие в заседаниях предметных секций региональных учебно-методических объединений по темам: «Результаты ГИА по учебному предмету в 2024 году. Актуальные вопросы подготовки обучающихся с ОГЭ и ЕГЭ-2025»; «Проектирование оценочных материалов по учебным предметам с использованием КИМ ГИА»; «Эффективные модели подготовки к ГИА по учебным предметам»; Для директоров, заместителей директоров «Управление качеством образования на основе результатов ГИА» |  | В течение учебного года в соответствии с планом - графиком БУ ОО ДПО «ИРО» |  |  |  |  | Администрация и педагоги ОО |
| # VI. Организационное сопровождение ГИА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Сбор и мониторинг информации о количестве участников ГИА в различных формах из числа: - выпускников ОО текущего года; - лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся в организации ППЭ на дому; - лиц, не прошедших ГИА в прошлые годы | Сентябрь 2024 года, Январь 2025 года-ГИА-11; Февраль 2025 года-ГИА-9 |  |  |  |  |  | # Администрация ОО |
| 6.2 |  | Проведение региональных репетиционных экзаменов в форме ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ по математике | Ноябрь 2024 года Апрель 2025 года |  |  |  |  |  | # МОУО, ОО |
| 6.3 |  | # Проведение мониторинга участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 |  | сбор информации об обучающихся, относящихся к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов | В течение учебного года |  |  |  |  |  | # Администрация ОО |
| 6.3.2 |  | определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся в использовании необходимых технических средств, в присутствии в аудитории ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь | В течение учебного года |  |  |  |  |  | # МОУО, ОО |
| 6.3.3 |  | Создание материально-технических условий в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов | Март, май 2025 года |  |  |  |  |  | # МОУО, ОО |
| 6.4 |  | Внесение данных в государственную информационную систему «Государственная итоговая аттестация и прием» и передача сведений в ФЦТ | По отдельному графику |  |  |  |  |  | # Администрация ОО |
| 6.5 |  | Прием заявлений на участие: - в итоговом сочинении (изложении); - в итоговом собеседовании по русскому языку; - В ГИА-9: в досрочный и основной периоды; в дополнительный (сентябрьский) период 4) в ГИА-11, ЕГЭ: в досрочный и основной периоды; в дополнительный (сентябрьский) период | Не позднее, чем за две недели до даты проведения до 1 марта 2025 года; не позднее, чем за две недели до начала дополнительного (сентябрьского) периода до 1 февраля 2025 года; не позднее, чем за две недели до начала дополнительного (сентябрьского) периода |  |  |  |  |  | # Администрация ОО |
| 6.6 |  | Организация проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 классах | По единому расписанию |  |  |  |  |  | # Администрация ОО |
| 6.7 |  | Проведение региональных и федеральных тренировочных мероприятий по технологиям доставки ЭМ по сети «Интернет», их печати и сканирования в аудиториях ППЭ ЕГЭ | По графику ФЦТ |  |  |  |  |  | МОУО, ОО |
| 6.8 |  | Участие в федеральных тренировочных мероприятиях по технологиям доставки ЭМ по сети «Интернет», их печати и сканирования в аудиториях ППЭ ЕГЭ, и проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ (КЕГЭ), по иностранным языкам (раздел «Говорение») | По федеральному графику |  |  |  |  |  | МОУО, ОО |
| 6.9 |  | Назначение лиц, ответственных за получение ЭМ и их доставку в ППЭ (ГИА-9/): - в досрочный период; - в основной период; 3) в дополнительный (сентябрьский) период | Март - апрель 2025 года; май 2025 года; август 2025 года |  |  |  |  |  | # Администрация ОО |
| 6.10 |  | Проведение ГИА-9. - в досрочный период; - в основной период; 3) в дополнительный (сентябрьский) период | В соответствии с расписанием, утвержденным Министерством просвещения РФ и Рособрнадзором |  |  |  |  |  | ОО |
| 6.11 |  | Организация оповещения о результатах итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ГИА (в том числе после подачи апелляций): |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.11.1 |  | организация ознакомления с результатами участников итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ГИА | Согласно графику обработки итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ЭМ при проведении ГИА |  |  |  |  |  | # Администрация ОО |
| VII. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Назначение лиц, ответственных за доставку, выдачу, хранение, учет и уничтожение материалов итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ЭМ ГИА | В течение учебного года |  |  |  |  |  | # Администрация ОО |
| VIII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Участие во Всероссийских акциях «День сдачи ЕГЭ родителями», «100 баллов для Победы» и др. |  | По графику Рособрнадзора |  |  |  |  | # Администрация ОО |
| 8.2 |  | Организация взаимодействия с федеральными и региональными сайтами по информационной поддержке проведения, с сайтами ОО региона |  | В течение учебного года |  |  |  |  | Ответственный за сайт ОО |
| 8.3 |  | Работа «горячих линий» по вопросам проведения итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в 2023 году |  | Октябрь 2024 года – август 2025 года |  |  |  |  | # Администрация ОО |
| 8.4 |  | Размещение информации о подготовке и проведении ГИА-9 на сайтах МОУО, ОО, публикация материалов в средствах массовой информации (далее – СМИ), в том числе: - о сроках и местах подачи заявлений на участие в итоговом собеседовании по русскому языку; - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9; - о сроках проведения ГИА-9; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ОГЭ, ГВЭ; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку, ОГЭ, ГВЭ |  | В сроки, установленные Порядком проведения ГИА-9 |  |  |  |  | Администрация и ответственный за сайт ОО |
| 8.5 |  | Информационно-разъяснительная работа с ОО, родителями, выпускниками, учителями (плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны «горячих линий», через СМИ) |  | В течение учебного года |  |  |  |  | Администрация ОО |
| 8.6 |  | Проведение муниципальных, школьных родительских собраний об особенностях проведения ГИА в 2024 году |  | По отдельному графику |  |  |  |  | Администрация и классный руководитель 9 класса ОО |
| 8.7 |  | Оформление информационных сайтов и стендов для выпускников |  | В течение учебного года |  |  |  |  | Администрация и педагоги ОО |
| 8.8 |  | Проведение разъяснительной работы с обучающимися, их родителями (законными представителями) по вопросам проведения ГИА в 2024 году, в том числе: - о выборе предметов для сдачи ГИА; - о сроках и местах подачи заявлений для участия в ГИА; - о психологической готовности к ГИА; - о дополнительных материалах, используемых участниками ГИА при сдаче экзаменов по каждому предмету; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА; - об ответственности за нарушение Порядка проведения ГИА |  | В течение учебного года |  |  |  |  | Администрация и классный руководитель 9 класса ОО |
| IХ. Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | Контроль за ходом подготовки к итоговому собеседованию по русскому языку, итоговому сочинению (изложению), ГИА: |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1 |  | контроль за подготовкой ППЭ к ГИА-9: 1) проверка наличия необходимых документов; 2) мониторинг создания условий в ППЭ (видеонаблюдение, техническое оснащение и т.д.) |  | Март - май, август 2025 года |  |  |  |  | Администрация ОО |
| 9.2 |  | контроль за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  | В течение учебного года |  |  |  |  | Администрация ОО |
| 9.2.1 |  | контроль за подготовкой выпускников 9 классов к проведению ГИА: - мониторинг качества обученности по учебным предметам, выбираемым обучающимися для прохождения ГИА; - мониторинг включения в планы деятельности районных, школьных методических объединений вопросов подготовки к ГИА; - мониторинг индивидуальных консультаций обучающихся, проводимых учителями-предметниками; - привлечение Интернет-ресурсов для подготовки к ГИА в ОО |  | В течение учебного года |  |  |  |  | Администрация ОО |
| Х. Анализ проведения ГИА в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  | Подведение итогов проведения ГИА с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах, совещаниях, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.1 |  | обсуждение на педагогических августовских конференциях вопросов повышения качества образования с учетом результатов ГИА в 2024 году |  | Август 2025 года |  |  |  |  | Администрация ОО |
| 10.2 |  | Анализ результатов ГИА выпускников 2024 года, претендующих на получение аттестата о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении» |  | Июль, август 2025 года |  |  |  |  | Администрация ОО |
| 10.3 |  | Подготовка к пересдаче ГИА в дополнительный (сентябрьский) период обучающихся, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании по результатам основного периода ГИА |  | Июль, август 2025 года |  |  |  |  | # Администрация ,педагоги ОО |
| 10.4 |  | Мониторинг образовательного маршрута обучающихся, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании в 2024 году |  | Сентябрь 2025 года |  |  |  |  | Администрация ОО |